## WBS
[7 empty] | 담당 |  | 이유송 |  | 정수빈 |  | 송우선 |  | 김수현 |  | 장은별 |  | 최창성 |  | 전체
색상
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명(조) | 사랑의 홈쇼핑 |  | 주제 |  |  |  | 트렌드 기반 홈쇼핑 상품 추천 서비스
구분 | 기술구현 | 공정 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 진척율
[7 empty] | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2024-01-25
프로젝트 관리 |  | 수행 계획 수립 | 2일 | 2024.11.28 | 2024.11.29 | 전체
|  | 중간발표 PPT 제작 | 6일 | 2024.12.19 | 2024.12.30 | 김수현,송우선
주제 선정
|  | 주제 후보 제출 | 1일 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 전체
|  | 홈쇼핑 동향 조사 | 1일 | 2024.11.29 | 2024.11.29 | 전체
|  | 홈쇼핑 고객층 조사 | 1일 | 2024.11.29 | 2024.11.29 | 전체
|  | 후보들 중 주제 선정 | 1일 | 2024.12.03 | 2024.12.03 | 전체
|  | 주제 관련 데이터 조사 | 1일 | 2024.12.03 | 2024.12.03 | 전체
|  | 크롤링할 사이트 찾기 | 1일 | 2024.12.04 | 2024.12.04 | 전체
|  | 서비스 목표 설정 및 구체화 시키기 | 3일 | 2024.12.05 | 2024.12.07 | 전체
|  | 프로젝트 기획안 작성 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
|  | 요구사항 정의서 작성 | 1일 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 전체
화면구성
|  | 필요한 요소 도출 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
|  | 서비스 홈페이지 구성 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
|  | 트렌드 페이지 구성 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
|  | 편성표 페이지 구성 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
|  | 즐겨찾기 페이지 구성 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
|  | 회원가입 및 마이페이지 구성 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
|  | 검색 페이지 구성 | 1일 | 2024.12.09 | 2024.12.09 | 전체
데이터 단계
|  | 네이버 데이터랩 API/웹 구조 분석 | 1일 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 송우선
|  | 네이버 데이터랩 크롤링 코드 작성 | 2일 | 2024.12.10 | 2024.12.11 | 최창성
|  | 라방바 데이터 크롤링을 위한 데이터 정의 | 1일 | 2024.12.11 | 2024.12.11 | 이유송
|  | 라방바 데이터 크롤링 코드 작성 및 실행 | 1일 | 2024.12.12 | 2024.12.12 | 이유송
|  | 데이터 베이스 선정 및 구축 | 1일 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 최창성
|  | mongoDB 클라우드화 | 1일 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 이유송
|  | 트래픽 제한 문제 발생으로 인한 데이터 수집 방법 재정의 | 1일 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 전체
|  | 홈쇼핑별 편성표 데이터 크롤링 코드 작성 및 실행 | 5일 | 2024.12.17 | 2024.12.21 | 정수빈
|  | 각 홈페이지별 데이터 라벨링 및 전처리 | 1일 | 2024.12.23 | 2024.12.23 | 최창성
|  | 데이터 시각화 및 EDA 수행 | 2일 | 2024.12.23 | 2024.12.24 | 장은별
|  | AWS EC2 환경 설정 | 1일 | 2024.12.24 | 2024.12.24 | 이유송
|  | AIRFLOW를 위한 DOCKER 컨테이너 구성 | 1일 | 2024.12.26 | 2024.12.26 | 이유송
|  | 웹 배포 DOCKER 이미지 생성 | 1일 | 2024.12.26 | 2024.12.26 | 이유송
|  | 크롤링 환경을 위한 커스텀 이미지 생성 | 1일 | 2024.12.27 | 2024.12.27 | 이유송
|  | AIRFLOW DAG로 GITHUB 레포지토리 연동 | 1일 | 2024.12.27 | 2024.12.27 | 이유송
|  | AIRFLOW DAG 로직 구성 및 크롤링 자동화 | 4일 | 2024.12.27 | 2024.12.30 | 이유송
모델링 단계
|  | 추천 알고리즘 서치 | 1일 | 2025.01.02 | 2025.01.02 | 장은별
|  | 임베딩 모델 서치 | 1일 | 2025.01.03 | 2025.01.03 | 정수빈
|  | 임베딩 모델 FsstText 학습 | 1일 | 2025.01.06 | 2025.01.06 | 정수빈
|  | KMeans | 2잉 | 2025.01.07 | 2025.01.08 | 장은별
|  | DBSCAN | 2일 | 2025.01.07 | 2025.01.08 | 정수빈
|  | Agglomerative Hierachical Clustering | 1일 | 2025.01.14 | 2025.01.14 | 정수빈
|  | KNN | 2일 | 2025.01.14 | 2025.01.15 | 장은별
|  | 모델 평가 | 1일 | 2025.01.16 | 2025.01.17 | 정수빈
|  | 모델 성능 개선 | 1일 | 2025.01.16 | 2025.01.17 | 정수빈
|  | 모델 튜닝 | 1일 | 2025.01.17 | 2025.01.17 | 장은별
웹페이지 단계
|  | FastAPI를 통한 웹페이지 구축 | 2일 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 최창성
|  | 홈화면 구현 | 2일 | 2024.12.18 | 2024.12.19 | 최창성
|  | 로그인 / 로그아웃 버튼 구현 | 1일 | 2024.12.19 | 2024.12.19 | 최창성
|  | 로그인 페이지 구현 | 1일 | 2024.12.20 | 2024.12.20 | 최창성
|  | 상단 메뉴 구현 | 1일 | 2024.12.20 | 2024.12.20 | 최창성
|  | 회원가입 페이지 구현 | 5일 | 2025.01.02 | 2025.01.08 | 송우선
|  | 트렌드 분석 페이지 구현 | 5일 | 2025.01.02 | 2025.01.08 | 최창성
|  | 마이페이지 버튼 구현 | 1일 | 2025.01.09 | 2025.01.09 | 송우선
|  | 비밀번호 입력창 구현 | 1일 | 2025.01.10 | 2025.01.10 | 송우선
|  | 회원정보 수정 페이지 구현 | 3일 | 2025.01.10 | 2025.01.15 | 송우선
|  | 편성표 페이지 구현 | 3일 | 2025.01.09 | 2025.01.14 | 최창성
|  | 편성표 페이지에 즐겨찾기 버튼 구현 | 1일 | 2025.01.15 | 2025.01.15 | 최창성
|  | 즐겨찾기 페이지 구현 | 1일 | 2025.01.15 | 2025.01.17 | 최창성
|  | 상품 조회 페이지 구현 | 2일 | 2025.01.16 | 2025.01.17 | 송우선
|  | 알고리즘 상품 추천 페이지 구현 | 1일 | 2025.01.17 | 2025.01.18 | 최창성
|  | 최근 본 상품 페이지 구현 | 1일 | 2025.01.17 | 2025.01.18 | 최창성
|  | 실시간 로그 데이터 및 회원 관리 데이터 연동 | 1일 | 2025.01.17 | 2025.01.18 | 최창성
|  | 피드백 반영 및 QA 점검 | 1일 | 2025.01.20 | 2025.01.20 | 송우선
|  | 최종 피드백 반영 및 배포 준비 | 1일 | 2025.01.20 | 2025.01.21 | 최창성
|  | 홈 페이지 CSS 제작 | 1일 | 2025.01.02 | 2025.01.02 | 김수현
|  | 로그인 페이지 CSS 제작 | 1일 | 2025.01.03 | 2025.01.03 | 김수현
|  | 회원가입 페이지 CSS 제작 | 2일 | 2025.01.07 | 2025.01.08 | 김수현
|  | 마이페이지 CSS 제작 | 3일 | 2025.01.10 | 2025.01.10 | 김수현
|  | 회원정보 수정 페이지 CSS 제작 | 2일 | 2025.01.14 | 2025.01.15 | 김수현
|  | 트렌드 페이지 CSS 제작 | 3일 | 2025.01.09 | 2025.01.14 | 김수현
|  | 편성표 페이지 CSS 제작 | 2일 | 2025.01.15 | 2025.01.16 | 김수현
|  | 상품 조회 페이지 CSS 제작 | 2일 | 2025.01.16 | 2025.01.17 | 김수현
|  | 즐겨찾기 페이지 CSS 제작 | 1일 | 2025.01.17 | 2025.01.17 | 김수현
|  | 로고 제작 | 2일 | 2025.01.15 | 2025.01.16 | 김수현
최종 발표 준비
|  | 최종 보고서 작성 | 3일 | 2025.01.17 | 2025.01.22 | 송우선
|  | 최종 발표 PPT 제작 | 3일 | 2025.01.17 | 2025.01.22 | 정수빈
프로젝트 발표 |  | 중간 발표 연습 및 발표 | 2일 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 정수빈
|  | 최종 발표 연습 및 발표 | 3일 | 2025.01.23 | 2025.01.25 | 장은별